برنامه عملیاتی مدیریت پژوهش در سال 1401

| برنامه عملیاتی مربوط به حوزه فعالیت سرکار خانم میترا هاشمی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تاریخ پایان | تاریخ شروع | وزن نسبی | فعالیت ها | وزن نسبی | برنامه ها/ طرح ها | هدف کمی | هدف کلی |
|  |  |  |  |  |  |  | ظرفیت سازی پژوهش های سلامت |
| 29/12/1401 | 15/01/1401 | 10 | ثیت اطلاعات تکمیلی طرح های تحقیقاتی | 100 | اطلاعات طرح های تحقیقاتی در طی هر روز در سامانه پژوهان ثبت گردد | بروزسانی محتوایی سامانه طرح های تحقیقاتی دانشگاه |  |
| 29/12/1401 | 15/01/1401 | 20 | انعقاد قرارداد طرح های تحقیقاتی |  |  |  |  |
| 29/12/1401 | 15/01/1401 | 20 | انجام مکاتبه مالی طرح های تحفیفاتی |  |  |  |  |
| 29/12/1401 | 15/01/1401 | 15 | ارسال گزارش طرح های تحقیقاتی جهت ناظران |  |  |  |  |
| 29/12/1401 | 15/01/1401 | 20 | تنظیم سند مالی طرح های تحقیقاتی |  |  |  |  |
| 29/12/1401 | 15/01/1401 | 15 | تنظیم متمم قرارداد طرح های تحقیقاتی |  |  |  |  |
| 31/04/1401 | 01/04/1401 | 30 | شرکت در کارگاه ارزشیابی که از طرف معاونت تحقیقات برگزار می گردد | 100 | فراهم کردن کلیه مستندات | انجام کلیه امور مربوط ارزشیابی پژوهشی 1400 و تعیین رتبه دانشگاه از طرف معاونت تحقیقات | ارزشیابی پژوهشی |
| 31/06/1401 | 01/05/1401 | 70 | بررسی اطلاعات سامانه با مستندات موجود |  |  |  |  |

| برنامه عملیاتی مربوط به حوزه فعالیت جناب آقای مهدی بخش آبادی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی | هدف کمی | برنامه/طرح | وزن | فعالیت | وزن | تاریخ انجام |
| ارتقای کیفی تحقیقات سلامت | ارتقای سطح سامانه پژوهان | ایجاد لایه گزارش پیشرفت طرح فناورانه | 20 | مکاتبه با یزد و انعقاد قراداد لازمه و پیگیری پرداخت قرارداد و تست صحت انجام عمل مورد نظر | 100 | 31/04/1401 |
|  |  | ایجاد سیستم امضای قرارداد طرح در سامانه پژوهان | 20 | مکاتبه با یزد و انعقاد قراداد لازمه و پیگیری پرداخت قرارداد و تست صحت انجام عمل مورد نظر | 100 | 31/04/1401 |
|  |  | اانجام امور محوله مدیران در جهت ارتقای پژوهان | 20 | مکاتبه با یزد و تست صحت انجام عمل مورد نظر | 100 | 31/12/1401 |
| ارتقای سطح کیفی کارمندان | ارتقای سطح پژوهشی کارمندان از طریق برگزاری 10 کارگاه تخصصی | انجام امور در حیطه معاونت اموزش | 20 | مکاتبه با معاونت اموزش جهت اخذ مجوز | 100 | 31/12/1401 |
|  |  | هماهنگی با اساتید و برگزاری کلاس و تعریف آزمون در سامانه اموزش کارکنان | 80 | هماهنگی بااساتید و برگزاری کلاس و تعریف آزمون در سامانه اموزش کارکنان | 100 | 31/12/1401 |
| همایش مرکز ناقلین | بهره برداری از سایت همایش | بارگزاری سایت همایش | 100 | بارگزاری سایت همایش | 100 | 31/07/1401 |
| ارتقای کیفی تحقیقات سلامت | ارتقای کیفی محتوای طرح های تحقیقاتی | تهیه بانک داوری | 100 | مکاتبه با سایر دانشگاههای جهت افزایش تعداد داوران و تهیه بانک داوری | 50 | 31/02/1401 |
|  |  |  |  | تدوین آئین نامه داوری و تهیه چک لیست ارزیابی داوران | 50 | 31/02/1401 |

| برنامه عملیاتی مربوط به حوزه فعالیت سرکار خانم سیمین جوهری نیا (اخلاق) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی | هدف کمی | وزن نسبی | فعالیت ها | وزن | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
| ارتقای کیفی تحقیقات | بهبود سیستم دسترسی به فرایندهای کارگروه اخلاق | 100 | بروز رسانی بخش مربوط به اخلاق در سایت معاونت شامل: معرفی اعضا اعتبارنامه ها راهنمای دریافت کد اخلاق دستورالعمل ها و مصوبات کارگروه وزارتی آیین نامه تخلفات پژوهشی | 100 | 01/02/1401 | 20/03/1401 |
|  | کسب اعتبارات و امتیازات مطابق با دستورالعمل های وزارت | 100 | پیگیری تخلفات پژوهشی و ارسال مستندات به وزارتخانه | 30 | 01/02/1401 | 29/12/1401 |
|  |  |  | جمع آوری و بررسی مستندات مورد نیاز برای پایش سالانه اخلاق | 70 |  |  |
|  | بهبود سیستم طبقه بندی طرح ها | 100 | پیگیری برقراری لینک بین سامانه پژوهان دانشگاه با دو کمیته تخصصی اخلاق با دو شناسه متفاوت | 40 | 01/02/1401 | 20/03/1401 |
|  |  |  | پیگیری بارگذاری فرم های نظارت اخلاقی براساس دستورالعمل وزارتخانه جهت ارزشیابی سالانه دانشگاه در خصوص طرح های تحقیقاتی کارآزمایی بالینی و مطالعات حیوانی | 40 |  |  |
|  |  |  | بروز رسانی لیست اعضای کارگروه اصلی اخلاق و دو کمیته تخصصی زیرمجموعه | 20 |  |  |
|  | کمک به بهبود توانایی های دانشجویان و اعضای هیات علمی در خصوص اخلاق در پژوهش | 100 | برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش متناسب با تیپ دانشگاه براساس دستورالعمل وزارتخانه | 90 | 01/02/1401 | 29/12/1401 |
|  |  |  | اطلاع رسانی در خصوص سایر کارگاه های اخلاق در پژوهش توسط دانشگاه های دیگر | 10 |  |  |

| برنامه عملیاتی مربوط به حوزه فعالیت سرکار خانم سیمین جوهری نیا(رجیستری) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی | هدف کمی | وزن نسبی | فعالیت ها | وزن | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
| ارتقای کیفی تحقیقات | تشکیل کارگروه رجیستری دانشگاه | 100 | معرفی اعضا براساس آیین نامه های موجود وزارت خانه | 100 | 01/02/1401 | 31/03/1401 |
|  | تهیه و تدوین شیوه نامه راه اندازی و نظارت بر برنامه های ثبت بیماری و پیامدهای سلامت | 100 | بررسی آیین نامه های موجود در سطح وزارتخانه و بومی سازی براساس سطح فعالیتهای دانشگاه تهیه و تدوین آیین نامه مالی | 100 | 01/02/1401 | 29/12/1401 |
|  | تهیه و تدوین فرایند مراحل درخواست راه اندازی نظام ثبت بیماری ها و سایر داده های نظام سلامت | 100 | تنظیم فلوچارت | 100 | 01/02/1401 | 31/03/1401 |
|  | ایجاد لینک برنامه ثبت بیماریها در سایت معاونت | 100 | تشکیل بانک اطلاعاتی از برنامه های نظام های ثبت دانشگاه | 90 | 01/02/1401 | 29/12/1401 |
|  |  |  | تشکیل بانک اطلاعاتی از برنامه های ثبت دارای تفاهم نامه با سایر | 10 |  |  |
|  | پیگیری برنامه های ثبت دارای تفاهم نامه با سایر دانشگاهها به جهت ورود دیتا به سامانه های معرفی | 100 | معرفی مجری هر یک از طرح ها معرفی کارشناسان جهت دریافت یوزر و پسورد | 100 | 01/02/1401 | 29/12/1401 |

| برنامه عملیاتی مربوط به حوزه فعالیت سرکار خانم مهسا جعفرزاده حصاری |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی | هدف | برنامه ها/ طرح ها اجرایی | وزن نسبی | فعالیتها | وزن نسبی | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
| ارتقا سطح تحقیقات بالینی در دانشگاه |  |  |  |  |  |  |  |
| ارتقاء فرایند تحقیقات دانشگاه | ارتقای کمی و کیفی محتوای طرح های تحقیقاتی | تسریع در فرایند اداری طرح های تحقیقاتی |  | برگزاری جلسات توجیهی با کارشناسان پژوهشی واحدهای تابعه در خصوص ریشه یابی موانع تسریع فرایند ارجاع طرح های تحقیقاتی | 20 | 1/03/1401 | 30/04/1401 |
|  |  |  |  | برگزاری 2 جلسه در سال با معاونین محترم پژوهشی واحد های تابعه و بررسی موانع و مشکلات فرایند اداری طرح های تحقیقاتی | 10 | 1/03/1401 | 30/04/1401 |
|  |  |  |  | برگزاری 15جلسه شورای پژوهشی در سال 1401 | 10 | 1/01/1401 | 30/12/1401 |
|  |  |  |  | دریافت طرح های تحقیقاتی و بررسی آنها در خصوص تاییدیه شورای داشکده و مرکز-هزینه طرح- نوع تعهدات-داوری ها- هزینه پرسنلی |  | 1/01/1401 | 30/12/1401 |
|  |  |  |  | بررسی بودجه طرح تحقیقاتی و تطبیق با میزان گرنت استفاده شده و باقی مانده اعضای هیئت علمی | 10 | 1/02/1401 | 30/12/1401 |
|  |  |  |  | بررسی و ارزیابی درخواست های اعضای هیئت علمی در خصوص افزایش هزینه طرح – افزایش زمان طرح تحقیقاتی-افزایش همکاران و ... | 10 | 1/02/1401 | 30/12/1401 |
|  |  |  |  | دریافت طرح های تحقیقاتی ویژه کارکنان و اعضای غیر هیئت علمی و ارسال به داوری و طی نمودن فرایند تصویب طرح تحقیقاتی در شورای معین | 10 | 1/02/1401 | 30/12/1401 |
|  |  |  |  | برگزاری شورای معین و تهیه صورتجلسه این شورا | 10 | 1/02/1401 | 30/12/1401 |
|  |  |  |  | دریافت گزارش فصلی مراکز تحقیقاتی و ارائه در شورای پژوهشی دانشگاه | 10 | 1/02/1401 | 30/12/1401 |
| ارتقاء فرایند تحقیقات دانشجویی | افزایش تعداد محققین در دانشجویان پزشکی و پیرا پزشکی | برنامه پزشک پژوهشگر | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ارسال گزارش اقدامات فصلی به شورای پژوهشی | 20 | 1/06/1401 | 30/12/1401 |
|  | افزایش فعالیتهای تشویقی در حوزه پژوهش | تشویق محققن | 50 | تقدیر از دانشجویان دارای H.index و اعطای گرنت ویژه به این دانشجویان | 50 | 1/06/1401 | 30/12/1401 |
|  |  |  |  | تقدیر از پژوهشگران با H.index بالای 15 در مراسم سالانه مرجعیت علمی | 50 | 1/6/1401 | 30/12/14010 |

| برنامه عملیاتی مربوط به حوزه پژوهش (در خصوص کارشناسان) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تاریخ پایان | تاریخ شروع | وزن نسبی | فعالیت ها | وزن نسبی | برنامه ها/ طرح ها | هدف کمی | هدف کلی |
| 01/03/1401 | 01/02/1401 | 20 | آپدیت شرح وظایف کارشناسان حوزه پژوهش | 100 | افزایش تعداد کارشناسان و تخصیص بیشتر | افزایش سرعت و تخصصی سازی وظایف همکاران | بهبود نیروی کارشناس |
| 01/03/1401 | 01/02/1401 | 20 | تعیین و نهایی سازی محل خدمت کارشناسان جدید در حوزه مدیریت پژوهش |  |  |  |  |
| 01/07/1401 | 01/02/1401 | 30 | اخذ درخواست استقرار کارشناسان فعلی در چارت حاضر معاونت و شرکت در آزمون استخدامی برای اعضای قراردادی |  |  |  |  |
| 01/05/1401 | 01/02/1401 | 5 | تخصیص نهایی کارشناسان به مراکز تحقیقاتی |  |  |  |  |
| 01/07/1401 | 01/02/1401 | 20 | تدوین و نهایی سازی چارت سازمانی مربوط به مدیریت پژوهش و ارسال به وزارت بهداشت |  |  |  |  |
| 01/03/1401 | 01/02/1401 | 5 | اخذ گزارش عملکرد یکساله از دو کارشناس مقیم در بیمارستان های امام علی (ع) و امام حسن (ع) |  |  |  |  |

| برنامه عملیاتی مربوط به حوزه پژوهش (در خصوص سامانه پژوهان) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تاریخ پایان | تاریخ شروع | وزن نسبی | فعالیت ها | کارشناس مسئول | هدف کمی | هدف کلی |
| 01/09/1401 | 01/02/1401 | 15 | پیاده سازی سرویس قراردادها در سامانه پژوهان | آقای بخش آبادی و خانم هاشمی | ارتقای سیستم سامانه پژوهان | تسریع سرعت و کیفیت مراحل بررسی طرح ها |
| انجام یافته |  | 5 | تدوین محل و سقف هزینه برای بندهای مختلف هزینه پرسنلی در سامانه پژوهان |  |  |  |
| 01/09/1401 | 01/02/1401 | 10 | بازبینی بخش نظارت در سامانه و تغییر چک لیست نظارت |  |  |  |
| 01/09/1401 | 01/02/1401 | 5 | انجام امور نظارت و گزارش گردش کار برای لایه فناوری |  |  |  |
| 01/03/1401 | 01/02/1401 | 5 | ارسال پیامک برای مجریان طرح تحقیقات مسکوت به مدت بیش از 3 ماه و تعیین تکلیف |  |  |  |
| انجام یافته |  | 10 | تکمیل و بارگذاری فیلم های کوتاه آموزشی در کانال واتس آپ معاونت |  |  |  |
| 29/06/1401 | 01/02/1401 | 5 | تهیه لیست از سوالات متداول و پاسخ آنها در سامانه پژوهان برای راهنمایی اعضای هیئت علمی |  |  |  |
| 01/03/1401 | 01/02/1401 | 20 | پیگیری پرداخت هزینه پشتیبانی سال 1400 سامانه پژوهان |  |  |  |
| انجام یافته |  | 5 | اصلاح و نهایی سازی فرمت قراردادها در سامانه پژوهان |  |  |  |
| 01/03/1401 | 01/02/1401 | 5 | غیرفعال سازی هزینه نگارش و تدوین پروپوزالها در پایان نامه های دانشجویی |  |  |  |
| 29/06/1401 | 01/02/1401 | 5 | ایجاد زبانه ارسال محل کارگروه رجیستری برای طرح های رجیستری |  |  |  |
| 01/03/1401 | 01/02/1401 | 5 | ایجاد و نهایی سازی بلک لیست نظارت و اعمال آن در سامانه پژوهان |  |  |  |
| در حوزه قراردادهای پژوهشی و نظارت |  |  |  |  |  |  |
| 1/04/1401 | 1/02/1401 | 40 | چک قراردادهای قبلی جهت نهایی سازی پرداخت ها در صورت عدم انجام تاکنون | خانم هاشمی | بررسی سامانه پژوهان | تسریع سرعت و کیفیت مراحل بررسی طرح ها |
| 1/04/1401 | 1/02/1401 | 60 | نهایی سازی و ثبت پرداخت های قراردادها در سامانه پژوهان |  |  |  |
| انجام یافته |  |  | پیگیری پرداخت های نظارت در سال 1400 |  |  |  |
| در خصوص رجیستری |  |  |  |  |  |  |
| 29/12/1401 | 15/01/1401 | 35 | پیگیری انجام طرح های رجیستری در سطح دانشگاه | خانم جوهری نیا | راه اندازی و پیگیری انجام طرح های مربوطه | بهبود امتیاز مربوط به رجیستری و کوهورت |
| 29/12/1401 | 15/01/1401 | 15 | راه اندازی کارگروه ویژه یا شورای رجیستری در دانشگاه جهت بررسی و تصویب هزینه طرح های مربوطه |  |  |  |
| 29/12/1401 | 15/01/1401 | 15 | پیگیری طرح های رجیستری جدید جهت عقد قرارداد با مجریان |  |  |  |
| 29/12/1401 | 15/01/1401 | 35 | راه اندازی و برنامه ریزی برای انجام مینی کوهورت در دانشگاه |  |  |  |
| 15/03/1401 | 15/01/1401 | 10 | تهیه و تدوین شیوه نامه راه اندازی و نظارت بر برنامه های ثبت بیماری و پیامدهای سلامت |  |  |  |
| 15/03/1401 | 15/01/1401 | 10 | تهیه و تدوین فرایند مراحل درخواست راه اندازی نظام ثبت بیماری ها و سایر داده های نظام سلامت |  |  |  |
| در خصوص مراکز تحقیقاتی |  |  |  |  |  |  |
| 29/12/1401 | 15/01/1401 | 15 | پیشنهاد و نهایی سازی چارت سازمانی در خصوص مراکز تحقیقاتی | توپچیان | بهبود شاخص های ارزیابی مراکز تحقیقاتی | اخذ موافقت مراکر تحقیقاتی |
| 1/04/1401 | 15/01/1401 | 5 | ایجاد تغییرات در حوزه مدیریت برخی مراکز تحقیقاتی |  |  |  |
| 1/04/1401 | 15/01/1401 | 20 | لزوم انجام تمهیدات لازم در خصوص اخذ موافقت قطعی مراکز تحقیقاتی |  |  |  |
| 1/04/1401 | 15/01/1401 | 10 | تصویب آئین نامه شرح وظایف هیئت علمی پژوهشی |  |  |  |
| 1/04/1401 | 15/01/1401 | 25 | راه اندازی و اخذ نامه موافقت اصولی دو مرکز تحقیقاتی بالینی در بیمارستان های امام علی و امام حسن |  |  |  |
| 29/12/1401 | 15/01/1401 | 25 | فراخوان کارگروه های تحقیقاتی جهت راه اندازی مراکز تحقیقاتی جدید |  |  |  |
| انجام یافته |  |  | اعلام نیاز برای دکترای تخصصی پژوهشی در حیطه های مرتبط برای مراکز تحقیقاتی |  |  |  |
| رویکرد عملیاتی مدیر |  |  |  |  |  |  |
| 29/12/1401 | 15/01/1401 | 20 | بررسی روند تغییرات امتیاز پژوهشی دانشگاه و ارائه راهکارها برای بهبود آن | توپچیان | افزایش مشارکت اعضای هیات علمی در ارایه طرح های تحقیقاتی به 40 درصد | ظرفیت سازی پژوهش های سلامت |
| 15/03/1401 | 15/01/1401 | 10 | ایجاد کارگروه تجهیزات در معاونت تحقیقات و فناوری و نهایی سازی شرح وظایف این کارگروه | توپچیان |  |  |
| 29/12/1401 | 15/01/1401 | 10 | تکمیل لیست نیازهای مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه مرکزی | خانم جعفرزاده |  |  |
| 15/03/1401 | 15/01/1401 | 10 | تشکیل شورای سیاست گذاری پژوهش در نظام سلامت | خانم جعفرزاده |  |  |
| 29/12/1401 | 15/011/1401 | 5 | تدوین اولویت های پژوهشی برای سال 1402 | خانم جعفرزاده |  |  |
| 15/03/1401 | 15/01/1401 | 5 | تدوین آئین نامه داوری و نهایی سازی فرایند داوری | اقای بخش آبادی |  |  |
| انجام یافته |  | 15 | برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های مختلف تحقیقاتی | اقای بخش آبادی |  |  |
| 29/12/1401 | 01/03/1401 | 5 | تصویب آئین نامه اعطای پایه تشویقی پژوهشی در جلسه هیئت امناء | توپچیان |  |  |
| 29/12/1401 | 01/03/1401 | 5 | تصویب آئین نامه مشاهده گری | توپچیان |  |  |
| 29/12/1401 | 01/03/1401 | 15 | اصلاح فرآیند و کاهش مدت زمان بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی | توپچیان |  |  |